# METODIKA RIADENIA PROJEKTOV

## 1. Účel a cieľ

Táto metodika stanovuje jednotný rámec pre riadenie projektov na Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len „KU“), a to v súlade s metodikou PRINCE2. Cieľom metodiky je zabezpečiť efektívne, transparentné a kontrolované riadenie projektov na KU.

## 2. Základné princípy

Pri riadení akýchkoľvek projektov  je potrebné uplatňovať v maximálnej možnej miere nižšie uvedené princípy:

### 2.1 Neustále zdôvodnenie projektu

Každý projekt musí mať jasne definovaný prínos, tzv.  Business Case pre KU – organizačnú zložku, vedu – výskum - umenie, vzdelávanie alebo napĺňanie cieľov tretej spoločenskej misie, pričom platí:

- Business Case je potrebné vypracovať pri príprave projektu a priebežne aktualizovať,

- projekt môže pokračovať len v prípade, že jeho prínosy prevyšujú náklady a riziká,

- pri grantových projektoch sa vychádza z cieľov výzvy a strategických cieľov KU.

### 2.2 Poučenie sa zo skúseností

Pri každom projekte je potrebné systematické využívanie skúseností zodpovedných riešiteľov z predchádzajúcich projektov, tzv.  Lessons Learned s dôrazom na:

- evidenciu poučení z predchádzajúcich projektov,

- zohľadnenie skúseností pri príprave nových projektových žiadostí,

- vyhodnotenie projektu po jeho ukončení.

### 2.3 Definované role a zodpovednosti

Každý účastník projektu musí mať jasne stanovené kompetencie, a to vzhľadom na:

- jednoznačné určenie zodpovednosti za rozhodovanie, riadenie a realizáciu,

- elimináciu duplicitných alebo nejasných kompetencií,

- rešpektovanie organizačnej štruktúry.

### 2.4 Riadenie po etapách

Projekt je potrebné plánovať a riadiť po jednotlivých etapách, pričom platí, že:

- každá etapa má jasne a jednoznačne definované čiastkové ciele a výstupy, pričom je potrebné použiť techniku SMART,

- po ukončení etapy je potrebné vyhodnotiť jej úspešnosť,

- ďalšie pokračovanie projektu schvaľuje riadiaci výbor.

### 2.5 Riadenie výnimkami

Riadenie projektu je delegované na rolu projektového manažéra v rámci stanovených tolerancií, avšak:

- riadiaci výbor stanovuje tolerancie na: čas, náklady, kvalitu, rozsah, riziko,

- projektový manažér riadi projekt samostatne v rámci týchto limitov,

- prekročenie tolerancií projektový manažér eskaluje na riadiaci výbor.

### 2.6 Zameranie na výstupy

Projekt je riadený s dôrazom na kvalitu definovaných výstupov a ich merateľnosti, pričom pre každý výstup musia byť:

- definované kritéria kvality,

- kontrola výstupu a zaznamenané jeho odchýlky,

- spracované vyhodnotenie výstupu a jeho schválenie.

## 3. Organizačná štruktúra projektu

### Je základným predpokladom pre efektívne riadenie projektu, pričom základným prvkom sú jasne definované role, kompetencie a vzťahy medzi jednotlivými účastníkmi projektu. Tieto prvky následne umožňujú zabezpečiť transparentnosť rozhodovania, efektívnu komunikáciu a jednoznačné priradenie zodpovednosti.

### 3.1 Riadiaci výbor

Riadiaci výbor predstavuje najvyšší riadiaci orgán projektu a nesie celkovú zodpovednosť za jeho úspešnú implementáciu. Zabezpečuje strategické smerovanie projektu a dohliada na jeho súlad s cieľmi výzvy a strategickými cieľmi KU.

Odporúčané zloženie riadiaceho výboru:

- rektor/dekan alebo ním poverený prorektor/prodekan - predseda,

- prorektor/prodekan, pod ktorého agendu spadá projektová činnosť,

- referent pre vedu a výskum, resp. vedu a umenie alebo referent projektového pracoviska.

Zodpovednosti riadiaceho výboru:

- schvaľovanie Business Case,

- rozhodovanie o pokračovaní projektu,

- dohľad nad súladom s poslaním KU a efektívnym využitím zdrojov.

V rámci zasadnutia riadiaceho výboru zodpovedný riešiteľ projektu informuje a predkladá správy o projekte.

### 3.2 Projektový manažér

Projektový manažér je zodpovedný za každodenné riadenie projektu a zabezpečenie dodania výstupov v súlade so schválenými plánmi. Predstavuje spojovací článok medzi riadiacim výborom a realizačným tímom.

Rolu môže vykonávať:

- zodpovedný riešiteľ projektu alebo

- iná poverené osoba.

Zodpovednosti projektového manažéra:

- plánovanie a koordinácia aktivít,

- riadenie rizík a zmien,

- komunikácia s dodávateľmi tovarov a služieb,

- komunikácia s poskytovateľmi a donormi,

- spolupráca s ekonomickým a mzdovým oddelením.

### 3.3 Metodická a administratívna podpora

Metodickú a administratívnu podporu zabezpečujú oddelenia/referáty vedy, výskumu alebo vedy a umenia, a to iba v prípade, že na príslušnej organizačnej zložke nie je projektové pracovisko alebo jeho ekvivalent, prípadne nebolo dohodnuté inak.

Zodpovednosti:

- podpora pri príprave projektových žiadostí,

- kontrola súladu s internými predpismi KU,

- kontrola súladu s požiadavkami poskytovateľov,

- evidencia projektov.

### 3.4 Referáty ekonomiky a verejného obstarávania

Pre správne zabezpečenie ekonomickej agendy v súvislosti s každým jednotlivým projektom referáty ekonomiky a verejného obstarávania vyžadujú po podpise zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov od projektového manažéra nasledovné:

- predloženie personálnej matice projektu s jasne definovanými kompetenciami a určenou zodpovednosťou za projekt a jeho jednotlivé etapy,

- predloženie podrobného rozpočtu projektu  a časového rámca projektu,

- definovanie účelovosti a špecifík jednotlivých položiek projektu,

- priebežné odsúhlasovanie čerpania výdavkov v dostatočnom predstihu,

- spoluprácu s pracovníkom referátu verejného obstarávania (ďalej len „VO“) v zmysle aktuálne platnej Smernice o verejnom obstarávaní a Metodických usmernení kvestora na úseku VO pri príprave požiadavky na zabezpečenie nákupov tovarov, stavebných prác a služieb.

Zodpovednosti:

- kontrola súladu požiadaviek zodpovedného riešiteľa s jednotlivými položkami rozpočtu projektu,

- referát VO zabezpečuje nákup tovarov, stavebných prác a služieb na základe písomnej požiadavky zodpovedného riešiteľa projektu,

- realizácia nákupu tovarov, stavebných prác a služieb v súlade s aktuálne platným zákonom o VO.

### 3.5 Riešitelia

Zodpovedajú za realizáciu konkrétnych častí projektu, ako sú výskumné úlohy, pedagogické aktivity, propagácia výsledkov a výstupov projektu, a pod.

### 3.6 Vnútorná kontrola

Kontrolu projektu môže vykonať Referát hlavného kontrolóra, riadenia dokumentácie, vnútornej legislatívy a kybernetickej bezpečnosti rektorátu KU, alebo Referát pre projektovú činnosť rektorátu KU.

Zodpovednosti:

- kontrola dodržiavania interných predpisov KU,

- kontrola a dodržiavanie pravidiel pri projektoch financovaných z Európskej únie,

- vypracovanie odporúčaní na zlepšenie procesov implementácie projektu.

## 4. Procesy riadenia projektu

### 4.1 Začatie projektu (Starting Up a Project)

- identifikácia výzvy alebo potreby

- vypracovanie projektového zámeru a Bussines Case

- identifikácia partnerov a zainteresovaných strán

### 4.2 Iniciácia projektu (Initiating a Project)

- vypracovanie PID (Project Initiation Documentation)

- definovanie cieľov, výstupov a ich kvality, míľnikov, ako aj jednotlivých etáp, rozpočtu, personálnej matice a harmonogramu projektu

- nastavenie pravidiel reportingu pre riadiaci výbor a odsúhlasenie tolerancií

### 4.3 Riadenie etapy (Controlling a Stage)

- monitorovanie pokroku projektu

- kontrola plnenia výstupov, míľnikov

- riadenie odchýlok

### 4.4 Riadenie dodania produktu (Managing Product Delivery)

- zadávanie úloh riešiteľom

- kontrola kvality výstupov

### 4.5 Riadenie hraníc etáp (Managing a Stage Boundary)

- hodnotenie priebehu etapy

- príprava podkladov pre pokračovanie projektu

- aktualizácia plánov a rozpočtu

### 4.6 Ukončenie projektu (Closing a Project)

- odovzdanie výstupov projektu

- záverečné vyhodnotenie, ako napr. záverečná správa pre grantovú agentúru

- dokumentácia poučení (Lessons Learned)

## 5. Riadenie dokumentácie

Všetky projektové dokumenty musia byť:

- verzionované,

- archivované v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a všeobecne záväznými požiadavkami poskytovateľov alebo donorov.

## 6. Riadenie rizík

Cieľom riadenia rizík je minimalizovať pravdepodobnosť vzniku negatívnych udalostí a ich dopad, prípadne využiť príležitosti, ktoré môžu prispieť k úspechu projektu.

Riadenie rizík zahŕňa najmä:

- identifikáciu rizík na začiatku aj počas projektu,

- hodnotenie pravdepodobnosti a dopadu rizík,

- definovanie opatrení na ich zmiernenie alebo elimináciu,

- priebežné monitorovanie a aktualizáciu registra rizík.

## 7. Riadenie zmien

Cieľom riadenia zmien je zabezpečiť, aby všetky zmeny projektu  boli riadne zdokumentované, vyhodnotené z hľadiska ich dopadu a realizované kontrolovaným spôsobom bez negatívneho vplyvu na ciele projektu.

Riadenie zmien zabezpečuje:

- transparentnosť rozhodovania o zmenách,

- minimalizáciu rizík spojených so zmenami,

- zachovanie súladu projektu s jeho cieľmi a Business Case,

- dokumentovanie histórie zmien pre účely kontroly a auditu,

- schvaľovanie riadiacim výborom alebo podľa pravidiel poskytovateľa, resp. donora.

## 8. Kontrola a reporting

Kontrola a systematické reportovanie KPI predstavujú kľúčový nástroj riadenia projektov. Ich cieľom je zabezpečiť transparentnosť, efektívne využívanie zdrojov a včasnú identifikáciu problémov. Zároveň umožňujú vedeniu príslušnej organizačnej zložky a riadiacemu výboru prijímať informované rozhodnutia na základe dát. Zabezpečujú priebežnú kontrolu plnenia cieľov projektov a súladu s Business Case. Umožňujú včas identifikovať odchýlky a prijať nápravné opatrenia. Zvyšujú zodpovednosť projektových manažérov a zodpovedných riešiteľov. Vytvárajú podklad pre strategické riadenie projektového portfólia KU.

### 8.1 Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)

#### KPI pre Business Case

- % projektov s aktualizovaným Business Case počas realizácie

- % projektov dosahujúcich plánované prínosy

#### KPI pre Lessons Learned

- počet zdokumentovaných “lessons learned” na projekt

- % projektov s realizovaným záverečným vyhodnotením

#### KPI pre role a zodpovednosti

- % projektov s definovanou organizačnou štruktúrou

- počet eskalácií spôsobených nejasnými kompetenciami

#### KPI pre riadenie po etapách

- % etáp ukončených včas

- % etáp schválených bez podmienok riadiacim výborom

#### KPI pre riadenie výnimkami

- počet prekročení tolerancií na projekt

- priemerný čas eskalácie problému

#### KPI pre zameranie na výstupy

- % výstupov splňujúcich kvalitatívne kritériá na prvé schválenie

- počet opráv výstupov