## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA | ZODPOVEDNÝ | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti | Poznámka
1 | Možnosť neschválenia ŽoNFP zo strany MIRRI | C2 | Možnosť neschválenia ŽoNFP zo strany MIRRI ohrozí implemnetáciu projektu KB | Kvalitne vypracovaná ŽoNFP, vrátane povinných príloh - PZ, PP, KP | Prijímateľ | iniciačná fáza | N | V | 0 | Finančné dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
2 | Oneskorenie schválenia ŽoNFP | B3 | Harmonogram projektu je naplánovaný na 12 mesiacov, vzhľadom na začiatok PO 21-27, sa vie harmonogram realizácie posunúť - prispôsobiť schváleniu ŽoNFP, čiže napriek možnému posunu sa projekt vie realizovať a finančné prostriedky zo schválenej ŽoNFP vedia vyčerpať. | Dodanie potrebnej dokumantácie v potrebnom rozsahu a kvalite, komunikácia s hodnotiteľom bez zbytočných časových zdržaní | Prijímateľ | iniciačná fáza | S | N | 0 | Finančné dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
3 | Nebude možné naplniť všetky kvalitatívne požiadavky projektu | B2 | Nebudú plne dosiahnuté očakávané benefity projektu. | Zorganizovať viacero kôl iniciačných stretnutí k zadefinovaniu požiadaviek z katalógu požiadaviek s dodávateľom. | Prijímateľ | priebežne | S | V | 488564.12
4 | Vplyv legislatívnych zmien na realizáciu projektu | C3 | Riziko je spojené s možnými legislatívnymi zmenami alebo štrukturálnymi zmenami, ako aj zmenami na rôznych odborných pracovných pozíciách subjektov zúčastnených na projekte, kedy by mohlo dôjsť k zmenám v projektovom tíme, čo by mohlo ovplyniť plynulosť implementácie projektu | Sledovanie zmien legislatívy počas celej doby realizácie projektu. Zmluvný záväzok dodávateľa odovzdať projekt v súlade s legislatívou. Prípadná zmena na jednotlivých pracovných pozíciách bude riešená tak, aby existovala zastupiteľnosť a plynulý presun informácií a agendy na nového člena tímu. Dokumentácia k implementácii projektu bude vedená detailne a prehľadne,aby v prípade potreby bol zabezpečený dostatok informácií pre nového člena tímu, a aby sa tak odvrátilo riziko problémov s riadením projektu. | Prijímateľ | priebežne | N | N | 60000
5 | Nedostatočná identifikácia systémových požiadaviek a modulov | C1 | Nedostatočná identifikácia požiadaviek a modulov pri príprave a realizácii projektu | V prípravnej fáze predkladaného projektu boli zhodnotené všetky alternatívy riešenia projektu a bolo vybrané najvhodnejšie riešenie pre daný typ aktivít. V rámci obmedzeni vzniku daného rizika bude žiadateľ pravidelne sledovať merateľné ukazovatele (KPI) a jednotlivé výstupy projektu, ako aj prehodnocovať splnenie jednotlivých požiadaviek a ich relevantnosť počas trvania hlavných aktivíty projektu. | Prijímateľ | priebežne | N | F | 60000
6 | Projekt nebude realizovaný a nasadený podľa plánu - nedodržanie časového harmonogramu | C3 | V prípade omeškania dodávok projektu resp. v prípade omeškania nasadenia výstupov projektu, nebude možné efektívne a včas reagovať na bezpečnostné incidenty. | Čo najskoršia realizácia implementácie. Dodržiavanie jednotlivých fáz projektu, hlavne plánu nasadenia. Jednotlivé fázy projektu sú reálne stanovené a majú logickú nadväznosť. Projekt obsahuje všetky potrebné aktivity na dosiahnutie stanoveného cieľa. Všetky zadefinované riziká sú vhodne eliminované. Časový harmonogram je reálne stanovený. | Prijímateľ | priebežne | N | N | 120000
7 | Komplikácie s verejným obstarávaním | B2 | V prípade neskorého vypísania VO, prípadne komplikácií v procese VO (napr. posun vyhodnotenia viťazných uchádzačov s dôsledkom oneskorenia podpisu Zmluvy) by bol ohrozený začiatok implementačnej fázy. | Počas iniciačnej fázy, zapojiť do projektu oddelenie, ktorého zodpovednosťou je proces VO, do tvorby dokumentu "Prístup k projektu a ŽoNFP". Cieľom je informovať príslušných pracovníkov s predstihom o predmete obstarania. Pozitívne sa to odrazí na príprave podkladov VO, z ktorých časť môžu zodpovedné osoby pripravovať paralelne a nemusia sa zoznamovať s obsahom projektu až po oficiálnom ukončení iniciačnej fázy | Prijímateľ | iniciačná fáza | S | V | 488564.12
8 | Riziko z nedosiahnutia plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov | C1 | Nedosiahnutie plánovanej hodnoty MU má vplyv na oprávnenosť a neoprávnenosť výdavkov a ich následné čerpanie. | Kvalitne vypracovaná ŽoNFP s reálnym stanovením MU. Zabezpečiť kvalitné podklady v procese obstarania a tvorbe manažérskych produktov. Dodať čo najpodrobnejší popis zákazky. Priebežné sledovanie výstupov a MU. | Prijímateľ | priebežne | N | F | 488564.12
9 | Vysoké náklady na prevádzku | C3 | Náklady na pevádzku budú vyššie ako plánované. Prekročenie plánovaných nákladov na prevádzku. Potreba dodatočných finančných zdrojov. | Priebežne kontrolovať rozpočet pre jednotlivé fázy a venovať zvýšenú pozornosť dodávateľským zmluvám. | Prijímateľ | priebežne | N | N | 100000
10 | Ohrozenie prevádzky a dostupnosti systému | C2 | Ohrozenie prevádzky a dostupnosti systému z dôvodu možných kybernetických útokov. | Venovať vysokú pozornosť pri testoch. Zvýšenie ostražitosti prévadzky IKT. | Prijímateľ | priebežne | N | V | 488564.12
11 | Nedostatočný odhad finančných nákladov | C2 | Nedostatočný odhad finančných nákladov na riešenie a udržanie projektu. | Finančné náklady sú odhadnuté na základe odborných skseností žiadateľa a vychádzajú z prieskumov trhu. | Prijímateľ | priebežne | N | V | 488564.12
12 | Výsledné produkty "aktualizované dokumenty" nebudú zo strany inštitúcie reálne používané, iba budú "založené do šuplíka". | B2 | V prípade ak dokumenty nebudú reálne používané, hrozí, že bezpečnosť bude riadená iba "pro forma" | V rámci projektu je potrebné realizovať know-how, aby bola organizácia schopná udržiavať výsledky projektu vlastnými silami. Projekt musí mať podporu vedenia, ktoré schváli aktualizované vytvorené smernice. | Prijímateľ | priebežne | S | V | 488564.12
13 | Bezpečnostné úniky dát | B2 | Únik dát zo systémov (zdrojové kódy,..) | Nastavenie bezpečnostných protokolov a ich pravidelná kontrola. | Prijímateľ | priebežne | S | V | 488564.12
14 | Nedostatok ľudských zdrojov - nedostatočné personálne obsadenie projektového tímu | B2 | Predĺženie doby realizácie projektu - nedostatočné príp. oneskorené pripomienkovanie čiastočných výstupov z projektu, testovanie na strane žiadateľa, koordinácia nasadenia do prevádzky, školenia a pod. Výstupy projektu budú dodané v nedostatočnej kvalite. | Nastavenie personálnej politiky. | Prijímateľ | priebežne | S | V | 120000
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 0%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3